## Slide 1
Atelier sur la Méthode BNQ 21000 à l’intention du responsable BNQ 21000
Mise à jour : 2012-11-19
Notes: Cette présentation a été élaborée à l’intention du responsable interne de l’implantation de la Démarche BNQ 21000.
Au besoin, le responsable BNQ 21000 pourrait demander l’aide d’un consultant expérimenté pour l’accompagner dans son rôle.

## Slide 2: Objectifs de l’atelier
S’approprier le rôle de responsable BNQ 21000.
Connaitre les outils de soutien offerts.
Préciser les responsabilités pour chacune des étapes de l’implantation de la Démarche BNQ 21000.
Proposer des façons de faire.

## Slide 3: Le rôle du responsable BNQ 21000
Préparer l’implantation de la Démarche BNQ 21000.
Assurer la coordination de chacune des étapes et des activités s’y associant.
Présenter l’avancement des travaux à la haute direction.
Porter et promouvoir la Démarche BNQ 21000 au sein de l’organisation.

## Slide 4: Dix consignes pour réaliser l’accompagnement de façon efficace
Recevoir l’autorité pour réaliser la Démarche BNQ 21000 et communiquer cette responsabilité.
Comprendre le principe de progresser pour performer et non de performer pour progresser.
Mettre l’accent sur la sensibilisation et la formation.
Respecter le rythme d'apprentissage, une étape à la fois.
Proposer des outils adaptés à la réalité de l’organisation.

## Slide 5: Suite
6. Aider les membres de la direction à se concentrer sur les bons éléments.
7. Rassurer les employés lorsqu’ils sortent de leur zone de confort.
8. Présenter les résultats régulièrement, et ce, de manière transparente.
9. Maximiser et reconnaitre l’implication des employés.
10. S’entourer de ressources intéressées et capable d’influencer, sans égard au niveau hiérarchique de leur emploi ou à leur emploi.

## Slide 6: Avant de commencer…
Prendre connaissance des outils suivants :
000-1_Methode-BNQ21000_Guide.docx
00-1_Demarche-BNQ21000_Guide.docx
00-4_Fabrique-Mme-Mirabelle_Outil.mp4
8-1-1_Ancrer_la_culture_DD_Outil.docx

## Slide 7: Outils de soutien BNQ 21000 (en référence)
Deux livres conçus pour appliquer la norme BNQ 21000 :
Manuel de gestion du développement durable en entreprise: une approche progressive ̶ en appui à la norme BNQ 21000
Au secours! La planète se meurt et mon boss s’en fout

## Slide 8: Le manuel de gestion
Une approche pédagogique :
Les fondements de la norme BNQ 21000
Le cadre conceptuel
Les 21 enjeux BNQ 21000
Les bonnes pratiques de gestion reliées à chacun des enjeux
Un regard sur l’avenir

## Slide 9: Au secours! La planète se meurt
Références pratiques pour accompagner le responsable BNQ 21000
Plusieurs exemples
Ce qu’il faut savoir lire entre les lignes
Des explications complémentaires pour réaliser chacune des étapes de la démarche
Des conseils qui rassurent
Des propositions de sites Internet en complément d’information

## Slide 10
Notes: L’implantation du développement durable doit se faire selon une approche structurée et efficace respectant le rythme de l’organisation. L’implantation doit se réaliser en tenant compte des intérêts des parties prenantes auxquelles elle est reliée, tout en adaptant le processus décisionnel afin d’intégrer les préoccupations extrafinancières de l’organisation, soit les préoccupations environnementales et sociales.
La Méthode BNQ 21000 et ses composantes s’inscrivent dans une philosophie d’apprentissage à l’intérieur d’un processus d’amélioration continue et non dans une philosophie de performance des organisations. Par ailleurs, de plus en plus d’études démontrent qu’une organisation qui progresse dans une perspective de développement durable devient plus performante. Cette progression tiendra compte des enjeux prioritaires déterminés par l’organisation à partir d’une collecte de renseignements réalisée auprès de ses principales parties prenantes. À cet égard, la Méthode BNQ 21000 utilise un modèle conceptuel d’apprentissage et une liste de vingt-et-un enjeux en développement durable pour favoriser la progression.
La Méthode BNQ 21000 se positionne en tant que complément pour faciliter et accélérer l’application de la norme BNQ 21000. La Méthode BNQ 21000 est constituée de trois grands volets :
Volet 1 : Une démarche structurée et ordonnée (sept étapes à suivre)
Volet 2 : Des outils de gestion stratégique
Volet 3 : Un cadre de gouvernance
Pour assurer la cohérence entre les outils, la Méthode BNQ 21000 a été développée selon les mêmes fondements que la norme BNQ 21000 :
Cohérence avec les référentiels internationaux :
  ISO 26000,
  Global Reporting Initiative (GRI),
  Pacte mondial des Nations Unies (PMNU),
  Loi sur le développement durable du Québec;
Approche systémique;
Philosophie d’apprentissage.

## Slide 11: Volet 1 - La démarche BNQ 21000
Notes: Au-delà d'une analyse organisationnelle, la démarche possède les avantages de sensibiliser et de mobiliser l’ensemble des intervenants internes et externes au projet de développement durable. Pour ce faire, des activités de sensibilisation, de formation et de communication sont proposées. La Démarche BNQ 21000 s’implante normalement à l’intérieur d’un cycle de 15 mois.
La Démarche BNQ 21000 est une manifestation concrète de l’approche décrite dans la norme BNQ 21000. Elle a le potentiel de clarifier les actions et de faciliter l’implantation du développement durable au sein des organisations. Comme mentionné précédemment, la démarche est une composante de la Méthode BNQ 21000. Pour mener à bien la démarche, elle se doit d’être soutenue par des outils de gestion stratégique qui facilitent et accélèrent son implantation et un cadre d’accompagnement pour mener l’exercice à travers les sept étapes proposées.
La démarche propose un processus d’amélioration continue. La figure illustre les sept étapes à franchir pour favoriser le changement de la culture organisationnelle vers une culture de développement durable.

## Slide 12
Qu’est-ce qui distingue la Démarche BNQ 21000?

## Slide 13: Transformation du processus décisionnel
Un processus de réflexion qui prend en compte les dimensions extra financières
en intégrant les intérêts des parties prenantes (dialogue)
Notes: Qu’est-ce qui distingue la Démarche BNQ 21000 d’une démarche habituelle d’amélioration continue? La démarche BNQ 21000 favorise le changement de culture organisationnelle pour se tourner définitivement vers une culture de développement durable. La démarche amène à intégrer les dimensions financière et économique, environnementale, sociale et transversale dans le processus décisionnel.
Ces dimensions s’unissent pour former la performance globale de l’organisation. Ces dimensions du développement durable au sein de l’organisation interagissent entre elles par le biais de la gouvernance et des pratiques de gestion en vigueur. Dans la Méthode BNQ 21000, nous considérons la gouvernance comme une quatrième dimension à part entière (appelée « dimension transversale » pour respecter la cohérence avec la norme BNQ 21000). Ses composantes sont définies comme le moteur des actions et des processus de pilotage concernant les différentes parties prenantes internes et externes de l’organisation (ex. : mission, vision et valeurs de l’organisation), d’où son importance et sa mise en valeur.
Mettre l’accent sur le dialogue avec les parties prenantes
La définition d’une partie prenante est : « Individu ou groupe ayant un intérêt dans les décisions ou les activités d’une organisation » (Réf. : ISO 26000). Cette définition est reprise dans la norme BNQ 21000.
L’engagement des parties prenantes (employés, syndicat, CA, clients, fournisseurs, communauté, etc.) a un impact significatif pour les entreprises. La mise en commun d’idées, la prise en compte des intérêts et le dialogue favorisent la créativité et les innovations qui, bien souvent, n’auraient jamais fait son chemin autrement
La détermination des parties prenantes et le dialogue avec elles font l'objet de la cinquième partie de la norme ISO 26000.
http://www.iso.org/iso/home.html
Le Guide BNQ 21000 trace un pont entre les parties prenantes en proposant des mécanismes visant le dialogue et le consensus, voir www.bnq21000.qc.ca.
Chapitre 5.4 : L’importance des parties prenantes dans la démarche de développement durable
Pour plus de renseignements, voir l’outil « Identification des parties prenantes », étape 1.2 de la Démarche BNQ 21000.

## Slide 14
Quels sont les mécanismes de la démarche qui favorisent la progression?

## Slide 15
Le modèle de progression BNQ 21000
Notes: Le modèle conceptuel de la Méthode BNQ 21000 est représenté par une échelle de progression. L’échelle nous permet de comprendre la relation entre le niveau d’attention portée à un enjeu donné (axe des Y) et son niveau de réceptivité ou de maturité (1 = peu concerné, 2 = réactif, 3 = accommodant, 4 = proactif et 5 = générateur — axe des X) ainsi que la résultante de cette combinaison sur la culture véhiculée dans l’organisation.
À l’aide du modèle conceptuel BNQ 21000, il est possible de comprendre l’écart perçu entre les pratiques exemplaires de développement durable et la réalité vécue par les organisations, mettant en perspective le niveau de maturité de la culture organisationnelle ambiante. La maturité se définit comme étant la progression vers l’atteinte du plein développement (sur l’échelle de 1 à 5).
Ainsi, à long terme, plus les organisations adopteront des pratiques de développement durable, plus les organisations obtiendront des résultats qui tendent vers le 5 sur l’échelle et plus nous verrons apparaitre des résultats conséquents sur le plan social, environnemental et économique, notamment pour le Québec, mais aussi pour toutes les autres organisations en lien.
Comme la culture est un phénomène émergeant et qu’un changement de culture nécessite des repères pour apprécier sa progression, le modèle conceptuel vient répondre au besoin des organisations qui veulent comprendre où elles se situent pour mieux progresser.

## Slide 16: Une progression sur 21 enjeux DD
Équité
Gestion de l’énergie
Pratiques
d’investissement
Gestion des PGMR
Mission, vision et valeurs
Conditions de travail
Stratégie de l’organisation
Gestion de l’impact environnemental local
Santé et sécurité au travail
Effet sur le développement local
Éthique des affaires
Responsabilité sur les produits et les services
Contrôle de la rentabilité
Pérennité de l’organisation
Pratiques d’achat ou
d’approvisionnement
Développement des compétences
Participation et
relations de travail
Gestion de l’eau
Gestion des GES
Gestion des autres types de pollution
Gouvernance
Notes: Travailler avec les 21 enjeux BNQ 21000 rattachés aux différents principes de la Loi sur le développement durable du Québec est très mobilisateur pour les organisations. Le langage utilisé pour appliquer le Guide BNQ 21000 se fait à partir des 21 enjeux BNQ 21000 regroupés sous les quatre thématiques du développement durable. En effet, dans la démarche BNQ 21000, la quatrième thématique, regroupant les enjeux de gouvernance, devient le moteur pour activer et créer le mouvement au sein de l’organisation. C'est pourquoi cette thématique, qui normalement ne se retrouve pas dans les représentations conventionnelles du développement durable, permet de mieux comprendre les effets de chacun des enjeux au cœur du changement.
Voici l’explication des quatre (4) dimensions :
Financière et économique
La performance économique et financière fait référence aux effets des activités d’une organisation ou d’une entreprise sur la situation économique de ses parties prenantes et sur les systèmes économiques locaux, nationaux et mondiaux. Voici les enjeux liés à la performance économique : le contrôle de la rentabilité, la pérennité de l’organisation ou de l’entreprise, les pratiques d’investissement, les pratiques d’achat ou d’approvisionnement responsable et l’effet sur le développement local.
Environnementale
La performance environnementale fait référence aux effets des activités d’une organisation ou d’une entreprise sur les systèmes naturels, comme le sol, l’air, l’eau et les écosystèmes. Voici les enjeux liés à la performance environnementale : la gestion des matières premières et résiduelles, des émissions des gaz à effet de serre (GES), de l’eau, de l’énergie, des autres types de pollution ainsi que de l’effet environnemental local.
La performance sociale fait référence aux effets des activités d’une organisation ou d’une entreprise sur les systèmes sociaux où elle opère. Pensons, entre autres, aux conséquences sociales de certaines activités sur les parties prenantes. Voici les enjeux liés à la performance sociale : les conditions de travail, le développement des compétences, la participation des employés et les relations de travail, l’équité ainsi que la santé et la sécurité au travail.
La dimension transversale (gouvernance et pratiques de gestion du développement durable) fait référence à l’ensemble des processus qui influencent la manière dont une entreprise réussira à créer l’émergence d’une coordination efficace envers ses responsabilités. Voici les enjeux liés à la dimension transversale : vision, mission et valeurs, stratégie de l’organisation, éthique des affaires, responsabilité sur les produits et les services, gouvernance.

## Slide 17: Volet 2 ̶ Les outils de gestion stratégique
Plus de 30 gabarits (modèles)
Guides d’utilisation
Exemples
Outils de référence
Notes: Des outils de gestion sont proposés pour réaliser les étapes de la Démarche BNQ 21000. Ces outils sont adaptables pour répondre aux besoins de tous les types d’organisation.
Les outils proposés se situent à un niveau stratégique, c’est-à-dire qu’ils sont utiles pour soutenir le processus de réflexion et de prise de décision d’une organisation qui œuvre ou souhaite s’engager à œuvrer dans une perspective de développement durable. Ce ne sont pas des outils dits opérationnels.
Par exemple, nous proposons un modèle de plan d’action (5-1-3-1-2_Plan-action_Outil.xlsx) qui intègre les dimensions du développement durable et les enjeux énoncés dans le Guide BNQ 21000. Cet outil de gestion stratégique pourra être utilisé pour planifier les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l’organisation. Le choix de ces actions peut se faire à l’aide d’un outil de réflexion (5-1-1_Concis-bonnes-pratiques_Guide.pdf ). L’une des actions choisies pourrait être, par exemple, de mettre en place un programme de gestion des matières résiduelles lié à l’enjeu « Gestion des matières résiduelles ». Pour mettre en place un tel programme, l’organisation devra avoir accès à un outil particulier pour réaliser l’implantation d’un programme de gestion des matières résiduelles. Cet outil opérationnel ne se retrouve pas dans les outils de gestion stratégique proposés dans la Méthode BNQ 21000. Par ailleurs, nous tenterons de faire des liens pour donner des références et pour avoir accès facilement à ces outils opérationnels (voir l’onglet « Références et outils complémentaires »).

## Slide 18: L’implantation de la Démarche BNQ 21000, étape par étape
Notes: L’essentiel des renseignements pour chacune des étapes est proposé dans les pages de commentaires. Par ailleurs, l’information complète relative à chacune des activités, des modèles, des guides d’utilisation et des outils de référence se retrouve dans les dossiers de la Méthode BNQ 21000.
Des outils sont proposés pour les trois volets de la Méthode BNQ 21000 (Volet 1 – Démarche, Volet 2 – Outils de gestion, et Volet 3 – Cadre de gouvernance). Les principaux outils de mise en œuvre se retrouvent dans le deuxième volet de la Méthode BNQ 2100 (contenant les outils de gestion stratégique). Dans le cadre de l’implantation de la Démarche BNQ 21000, chacune des activités à réaliser est en lien avec des outils de gestion qui facilitent la réalisation de l’activité. Les outils de gestion sont de trois niveaux :
1) Les guides d’utilisation
Chaque outil est accompagné de son guide d’utilisation. Il facilite la compréhension de l’outil et permet de mieux l’utiliser. Un guide d’utilisation comprend :
- l’objectif de l’outil;
- les instructions;
- les conditions de succès;
- les sources de référence, lorsque disponibles.
2) Les modèles et les exemples
Ces outils sont adaptables et peuvent être utilisés ou modifiés pour réaliser les activités. Pour la plupart, ce sont des outils en blanc que vous pouvez manipuler pour les adapter à vos besoins et que vous pouvez intégrer à vos systèmes de gestion de façon permanente. Dans certains cas, au modèle vient un exemple de son application.
3) Les outils de référence
Les outils de soutien à la Méthode BNQ 21000 peuvent être utilisés pour répondre à différents besoins :
- Pour fournir un complément à un modèle ou à un exemple;
- Pour donner du contenu sur les différentes présentations liées à la Méthode BNQ 21000 ou à la Démarche BNQ 21000;
- Pour fournir un complément d’information pour aider à la réflexion.
Tous ces outils commencent par une note explicative qui permet de mieux situer l’outil dans son contexte et d’en faire une meilleure utilisation.

## Slide 19: Pour chacune des étapes
Prendre connaissance de l’information permettant de mieux comprendre chacune des étapes et les activités.
Pour chacune des activités à réaliser, prendre connaissance des outils, comme les guides d’utilisation et les exemples disponibles. Les numéros correspondent à chacune des activités de la Démarche BNQ 21000.
Utiliser les outils de référence pour tout besoin d’information complémentaire.
Réaliser chacune des étapes et assumer pleinement le rôle de responsable BNQ 21000.

## Slide 20: Étape 0 : Planification de la Démarche BNQ 21000
1er mois
Étape 0 – Planification de la Démarche BNQ 21000
Notes: Étape 0 : Planification de la Démarche BNQ 21000
Principaux objectifs :
Recueillir de l’information pour comprendre le contexte de l’organisation;
Nommer un responsable à l’interne et officialiser ses responsabilités;
Planifier la réalisation de chacune des étapes;
Mettre un accent particulier sur la planification des activités de communication.
Cette étape se réalise idéalement avec le plus haut dirigeant de l’organisation, sinon avec les ressources déléguées capables de nommer les préoccupations et les conditions de succès relatives à l’implantation de la Démarche BNQ 21000. L’information est transmise et le suivi est assuré par le responsable de la Démarche BNQ 21000 à l’interne.
0.1 ̶ Recueillir l’information nécessaire au démarrage
Cette activité permet de dresser un portrait du contexte dans lequel évolue l’organisation. Ce temps de réflexion facilite la planification des étapes de la Démarche BNQ 21000.
0.2 ̶ Faire le bon choix de responsable
L’une des conditions clés du succès de l’implantation de la Démarche BNQ 21000 est sans contredit la nomination d’une ressource responsable au sein de l’organisation pour s’occuper de la coordination des étapes à réaliser.
0.3 ̶ Réaliser une planification détaillée des activités
L’exercice de planification permet d’avoir une vision globale de la démarche et de comprendre comment le temps sera utilisé pour réaliser la démarche. Cela permet de garder le rythme et de se concentrer sur les activités à réaliser. Il est aussi proposé de planifier les activités de communication en parallèle à la planification détaillée des activités.

## Slide 21: Marche à suivre – étape 0
Si le responsable BNQ 21000 a été nommé avant la réalisation de l’étape 0 :
planifier une rencontre avec le plus haut dirigeant de l’organisation pour réaliser les activités de cette étape.
0.1 Recueillir l’information nécessaire au démarrage
0.3 Réaliser une planification détaillée des activités, en général et la planification spécifique aux activités de communications
Si le responsable BNQ 21000 n’a pas participé aux échanges de l’étape 0 :
prendre connaissance de toutes les informations recueillies lors de cette étape et s’assurer d’une bonne compréhension (activités 0.1 et 0.3);
valider et compléter l’information si nécessaire.

## Slide 22: Étape 1: Partager votre vision
1er mois
Notes: Étape 1 : Partager votre vision
Principaux objectifs :
Partager les informations de la Méthode BNQ 21000 aux intervenants clés de l’organisation;
Faire un consensus sur les objectifs de l’implantation de la Démarche BNQ 21000.
Cette étape est réalisée dans le cadre d’une rencontre organisée par le responsable de la Démarche BNQ 21000 à l’interne et implique les intervenants clés de l’organisation qui auront un rôle important dans l’implantation de la Démarche BNQ 21000. Le suivi est assuré par le responsable de la Démarche BNQ 21000.
1.1 ̶ Faire un consensus sur votre vision et les objectifs de la démarche
Apporter une meilleure compréhension de la Méthode BNQ 21000 et de ses différents volets.
1.2 ̶ Réaliser l’autoévaluation
À l’aide de la grille d’autoévaluation, dépeindre l’état des lieux et évaluer le niveau d’intégration des pratiques de développement durable au sein de l’organisation selon les vingt-et-un enjeux BNQ 21000.
1.3 ̶ Déterminer le périmètre interne de votre démarche
Statuer sur le fait que toute l’organisation implante la démarche en même temps ou par département. Le cas échéant, il est important de bien comprendre les effets potentiels de retarder l’implantation pour un secteur ou une division, par exemple.
1.4 ̶ Identifier vos parties prenantes
Bien sélectionner les parties prenantes qui seront consultées dans le cadre du diagnostic et qui feront partie d’un processus d’échange sur une base continue.
1.5 ̶ Communiquer votre projet
Confirmer l’engagement en développement durable de la haute direction par une communication partagée avec les employés.

## Slide 23: Marche à suivre – Étape 1
Cette étape est réalisée dans le cadre d’une rencontre et prépare la Démarche BNQ 21000. Cette rencontre d’environ trois heures se fait avec les intervenants clés de l’organisation.
Nommer les intervenants clés de l’organisation et faire approuver le choix par la direction :
  Sélectionner un maximum de 7 personnes;
  Habituellement, on y inclut le président-directeur général ou le directeur général, les différents responsables des unités (opérations, GRH, ventes et marketing, finances, etc.);
  Peut inclure tout autre membre de la direction jugé pertinent.

## Slide 24: Marche à suivre – Étape 1 (suite)
2) Proposer une date.
3) Demander à la direction de solliciter les intervenants clés sélectionnés pour participer à la rencontre (pour donner toute la légitimité à cette initiative).
4) Convoquer les participants à la rencontre. Faire parvenir l’ordre du jour et inviter les intervenants clés, par la même occasion, à télécharger le Guide BNQ 21000 pour en faire la lecture avant la rencontre.
5) Préparer le matériel de présentation.
6) Animer la rencontre.

## Slide 25: Ordre du jour – Étape 1 (rencontre de 3 heures)
Transmettre les objectifs de la rencontre:
Partager les informations de la Méthode BNQ 21000 aux intervenants clés de l’organisation;
Faire un consensus sur les objectifs visés par l’implantation de la Démarche BNQ 21000.
1.1 Présenter la Méthode BNQ 21000 (30 min)
1.2 Réaliser l’exercice de la grille d’autoévaluation (80 min)
1.3 Identifier votre périmètre interne (10 min)
1.4 Sélectionner vos principales parties prenantes (30 min)
1.5 Confirmer l’engagement et déterminer les éléments à intégrer dans la communication (20 min)
1.6 Communiquer les prochaines étapes (10 min)

## Slide 26: Étape 2 : Consulter vos parties prenantes
2e et 3e
mois
Notes: Étape 2 : Consulter vos parties prenantes
Principaux objectifs :
Fournir une autre perspective sur les points forts et les points à améliorer de l’organisation;
Prendre en compte l’intérêt des parties prenantes;
Engager un dialogue avec les parties prenantes et l’intégrer dans un processus permanent.
Cette étape est coordonnée par le responsable de la Démarche BNQ 21000 à l’interne.
2.1 ̶ Identifier vos parties prenantes à consulter
Réaliser un échantillonnage selon une méthode qui permet de solliciter suffisamment de répondants pour réaliser une analyse crédible et représentative de la population cible.
2.2 ̶ Réaliser la consultation
Des questionnaires sont utilisés pour réaliser un sondage dans le cadre du diagnostic afin de mesurer la perception des différentes parties prenantes par rapport à la maturité des pratiques de gestion en matière de développement durable au sein de l’organisation. Au total, huit questionnaires sont offerts, en format manuel ou en format Web, pour répondre précisément à chacune des catégories de parties prenantes.

## Slide 27: Marche à suivre – étape 2
Cette étape consiste à réaliser la collecte de renseignements dans le cadre du diagnostic auprès de vos parties prenantes. Le responsable BNQ 21000 devra :
2.1 Déterminer les catégories de parties prenantes et le nom des parties prenantes qui seront consultées;
2.2 Réaliser la consultation à l’aide des questionnaires en format papier ou en format Web.
L’exercice de consultation peut durer de 2 à 3 semaines.
Il faut prévoir suffisamment de temps pour assurer la logistique de la consultation.

## Slide 28: Étape 3 : Constater votre situation présente
4e mois
Notes: Étape 3 : Constater votre situation présente
Principaux objectifs :
Réaliser l’analyse des données recueillies dans le cadre du diagnostic (étape 2);
Comparer les résultats avec le marché;
Constater les écarts entre les parties prenantes et les résultats de la grille d’autoévaluation;
Rédiger le rapport diagnostique.
Cette étape est réalisée par le responsable de la Démarche BNQ 21000 à l’interne.
3.1 ̶ Analyser les données recueillies
Une fois les questionnaires remplis, de façon manuelle ou avec les fichiers de données Excel contenant les résultats en provenance du sondage Web, l’organisation est prête à procéder à l’analyse des données.
3.2 ̶ Comparer vos résultats avec la situation du marché
Réaliser une réflexion sur la situation de l’organisation en regard du marché. Compléter l’information et alimenter la réflexion avec des études ou avec tout autre document utile pour aider à mieux comprendre votre positionnement stratégique actuel.
3.3 ̶ Constater les faits saillants de votre analyse
Réaliser un rapport qui permet de mieux comprendre le niveau d’intégration des pratiques de développement durable au sein de l’organisation et la manière dont l’organisation peut progresser en tenant compte de l’intérêt de ses parties prenantes dans le processus décisionnel.

## Slide 29: Marche à suivre – étape 3
Cette étape consiste à analyser les données recueillies à l’aide des sondages, à en faire l’analyse et à rédiger le rapport.
3.1 Analyser les données
3.2 Réaliser une étude comparative
3.3 Élaborer le rapport d’analyse
L’élaboration du rapport requiert des notions de base concernant Excel pour réaliser des tableaux statistiques.
Utiliser d’abord le modèle de rapport BNQ 21000 et faire ensuite le rapport BNQ 21000 (simplifié) pour la présentation.

## Slide 30: Étape 4: Identifier vos enjeux
5e et 6e
mois
Notes: Étape 4 : Identifier vos enjeux
Principaux objectifs :
Présenter les résultats du diagnostic;
Déterminer les enjeux prioritaires;
Se donner une structure pour mettre en œuvre les actions;
Amorcer l’élaboration de la politique de développement durable.
Cette étape se réalise dans le cadre d’une rencontre avec les joueurs clés de l’organisation (les mêmes ressources choisies pour réaliser l’étape 1). Le suivi est assuré par le responsable de la Démarche BNQ 21000.
4.1 ̶ Faire consensus sur vos enjeux prioritaires
La mise en commun des résultats des sondages réalisés auprès des différentes parties prenantes de l’organisation avec son propre autodiagnostic confronte l’organisation à la réalité avec laquelle elle aura à composer dans ses choix stratégiques et opérationnels. À l’aide de la grille stratégique, réaliser l’exercice qui permet de déterminer les enjeux prioritaires sur lesquels l’organisation devrait agir, et ce, en regard des informations qui découlent des résultats de l’autoévaluation et du rapport diagnostique.
4.2 ̶ Mettre en place votre comité de développement durable
Un comité interne de développement durable est constitué au sein d’une organisation pour faire vivre la politique de développement durable par la mise en œuvre du plan d’action BNQ 21000 rattaché à la Démarche BNQ 21000. À cette étape, le comité de développement durable est officiellement constitué et l’organisation en fait l’annonce aux employés.
4.3 ̶ Élaborer votre politique de développement durable
Une politique de développement durable est un document qui formalise les engagements qui ont été pris dans le cadre de la Démarche BNQ 21000. L’élaboration de la politique de développement durable est faite par le comité de développement durable.

## Slide 31: Marche à suivre – étape 4
Cette étape se réalise dans le cadre d’une rencontre de trois heures avec les intervenants clés de l’organisation (les mêmes ressources ayant participé à la rencontre de l’étape 1). Le responsable BNQ 21000 devra :
Convoquer les intervenants clés pour la rencontre et proposer la lecture du rapport avant la rencontre;
Préparer le matériel de présentation;
Animer la rencontre.
Proposer l’ajout de nouvelles personnes au comité si nécessaire pour alimenter la réflexion sur les enjeux à prioriser.

## Slide 32: Ordre du jour – étape 4 (rencontre de trois heures)
Cette étape s’amorce dans le cadre d’une rencontre avec les intervenants clés de l’organisation (les mêmes ressources sélectionnées pour réaliser l’étape 1).
Transmettre les objectifs de la rencontre :
Échanger sur les résultats du diagnostic;
Nommer les enjeux prioritaires;
Se structurer pour favoriser le changement.
4.1 Selon les résultats du diagnostic, faire consensus sur les enjeux prioritaires (60 min)
4.2 Déterminer la structure de mise en place du comité de développement durable (60 min)
4.3 Amorcer la réflexion pour alimenter l’élaboration
de la politique de développement durable (60 min)

## Slide 33: Marche à suivre – étape 4 (suite)
Assurer le suivi des activités:
4.1 Finaliser le rapport à la suite des échanges réalisés lors de la rencontre
4.2 Coordonner la mise en place du comité de développement durable
4.3 Coordonner l’élaboration de la politique de développement durable à l’aide du comité de développement durable (la politique sera validée et finalisée à l’étape 6, avant sa divulgation)

## Slide 34: Étape 5 : Choisir vos priorités
7e mois
Notes: Étape 5 : Choisir vos priorités
Principaux objectifs :
Se donner les actions nécessaires pour progresser;
Élaborer le plan d’action;
Proposer des mécanismes pour faire le suivi de la mise en œuvre des actions.
Cette étape est réalisée dans le cadre d’une rencontre avec les membres du comité de développement durable. Le suivi est assuré par le responsable de la Démarche BNQ 21000.
5.1 ̶ Cibler et planifier vos actions à mettre en œuvre
Le plan d’action BNQ 21000 réfère aux quatre dimensions du développement durable BNQ 21000, soit les dimensions économique, environnementale, sociale et transversale, et permet à l’entreprise de définir ses actions en lien avec les enjeux prioritaires choisis parmi les vingt-et-un enjeux de la Démarche BNQ 21000. Le plan d’action BNQ 21000 précise la participation de l’organisation à l’atteinte des objectifs fixés à la suite de la priorisation de ses enjeux.
5.2 ̶ Mettre en place un système pour suivre l’évolution des résultats
Le tableau de bord de gestion BNQ 21000 est un outil essentiel à la mise en œuvre. Cet outil permet de suivre l’évolution des résultats vers l’atteinte des objectifs, de constater les écarts et de réagir adéquatement pour réajuster la situation, au besoin.

## Slide 35: Marche à suivre – étape 5
Cette étape se réalise dans le cadre d’une rencontre de trois heures avec le comité de développement durable. Le responsable BNQ 21000 devra :
Convoquer les membres du comité;
Préparer le matériel de présentation;
Animer la rencontre.
Lorsque les enjeux prioritaires sont déterminés et que la politique de développement durable et la structure de gouvernance sont définies, l’organisation est prête à sélectionner les actions qui lui permettront de progresser.

## Slide 36: Ordre du jour - étape 5 (rencontre de trois heures)
Transmettre les objectifs de la rencontre :
Faire un consensus sur les actions et organiser la mise en œuvre;
Assurer un suivi pour constater la progression.
Les membres du comité de développement durable devront:
5.1 Sélectionner les actions et élaborer le plan d’action (120 min);
5.2 Proposer des mécanismes appropriés pour faire le suivi et constater l’évolution (60 min).
Tout ne sera pas terminé à la fin de cette rencontre. Le suivi sera assuré par le responsable de la Démarche BNQ 21000 pour :
  finaliser le plan d’action et les mécanismes de suivi;
  faire valider le plan d’action par la direction.

## Slide 37: Étape 6 : Communiquer vos engagements
8e et 9e
mois
Notes: Étape 6 : Communiquer vos engagements
Principaux objectifs :
Structurer la mise en œuvre pour communiquer les engagements de l’organisation (positionnement de l’organisation, politique de développement durable, plan d’action, etc.);
Informer et mobiliser les parties prenantes sur les principaux engagements de l’organisation.
Cette étape est coordonnée par le responsable de la démarche BNQ 21000 à l’interne avec l’aide des ressources responsables des communications.
6.1 ̶̶ Élaborer votre stratégie de communication
La stratégie de communication permet d’établir les différents moyens pour communiquer les engagements de l’organisation et les actions à mettre en œuvre dans le cadre de sa progression et des objectifs fixés en matière développement durable. La stratégie permet de réfléchir sur les moyens à préconiser en fonction des différentes parties prenantes ciblées.
6.2 ̶ Finaliser votre politique de développement durable pour divulgation
La politique DD représente l’aboutissement d’une réflexion. Elle est inscrite à l’étape 4 de la Démarche BNQ 21000. Cependant, les réflexions entourant le contenu de cette politique s’amorcent tôt dans la démarche (dès l’étape 1, idéalement) et se bonifient à chaque étape subséquente pour se finaliser à l’étape 6, avant la divulgation des engagements.
6.3 ̶ Élaborer vos outils de communication et les mettre en œuvre
Présenter des modèles pour communiquer les engagements de l’organisation qui seront adaptés en fonction des différentes catégories de parties prenantes.

## Slide 38: Marche à suivre – étape 6
Cette étape est réalisée en collaboration avec les responsables de la communication. L’objectif principal de cette étape est d’informer et de mobiliser les parties prenantes sur les principaux engagements de l’organisation.
6.1 Élaborer des stratégies de divulgation selon les parties prenantes ciblées
6.2 S’assurer que les actions découlent de la politique de développement durable (pour éviter l’écoblanchiment)
6.3 Créer ou adapter vos outils de communication
Attention ̶ Est-ce que l’organisation est prête à communiquer ses engagements? À quelles parties prenantes? Le responsable BNQ 21000 devra évaluer ces aspects avec les responsables de la communication.

## Slide 39: Étape 7 : Agir progressivement
10e ou 15e
mois
Notes: Étape 7 : Agir progressivement
Principaux objectifs :
Préparer la mise en œuvre des actions choisies dans le plan d’action BNQ 21000;
Mettre en œuvre les actions;
Favoriser la participation et la mobilisation des employés;
Constater les résultats et ajuster, au besoin;
Faire le bilan des résultats pour recommencer la roue de la Démarche BNQ 21000 (rétroaction).
Cette étape est coordonnée par le responsable de la Démarche BNQ 21000 à l’interne avec l’aide des ressources responsables des communications, des membres du comité de développement durable et de toutes les ressources impliquées qui assurent la mise en œuvre des actions.
7.1 ̶ Mettre en place l’encadrement approprié
Proposer les conditions de succès pour assurer la bonne marche de la mise en œuvre des actions.
7.2 ̶ Communiquer l’évolution des résultats
Mettre en place des mécanismes pour communiquer, sur une base régulière, les renseignements sur l’évolution des résultats pour chacune des actions choisies dans le plan d’action BNQ 21000.
7.3 ̶ Faire le bilan des résultats obtenus
Après 15 mois, soit à la fin du cycle de la Démarche BNQ 21000, réaliser un exercice sur le constat de l’atteinte des résultats en fonction des objectifs fixés et des effets significatifs à la suite de l’implantation de la Démarche BNQ 21000. Reprendre la boucle de la Démarche BNQ 21000 et poursuivre la progression et l’implantation d’une culture de développement durable au sein de l’organisation par la mise en œuvre de pratiques de développement durable. Voir la partie des pistes de solutions potentielles proposées dans le rapport diagnostic (activité 3.3 – Constater les faits saillants de votre analyse) pour guide l’organisation dans le choix des nouvelles actions à mettre en œuvre, le cas échéant.

## Slide 40: Marche à suivre – étape 7
Cette étape est l’accomplissement du travail réalisé pour préparer et implanter le changement au sein de l’organisation.
7.1 Préparer et mettre en œuvre le plan d’action BNQ 21000
7.2 Constater les résultats, les communiquer et ajuster
7.3 Faire le bilan des résultats, communiquer et recommencer la roue de la Démarche BNQ 21000 (rétroaction)
Il est important d’être attentif aux mécanismes à mettre en place pour favoriser et maintenir la participation et la mobilisation des employés.
Cette étape se réalise avec la collaboration des ressources responsables de la communication, des membres du comité de développement durable et de toutes les ressources impliquées dans la mise en œuvre du plan d’action BNQ 21000.

## Slide 41: Et l’organisation recommence le processus dans une perspective d’amélioration continue

## Slide 42: Volet 3 - Un cadre de gouvernance
1 à 15 mois
Notes: Le responsable BNQ 21000 détient des outils pour réaliser un accompagnement adéquat au sein de l’organisation tout au cours de l’implantation de la Démarche BNQ 21000. Ces activités se tiennent en parallèle des sept étapes à réaliser dans le cadre de la Démarche BNQ 21000.
De plus, le responsable BNQ 21000 se verra proposer des façons de faire pour favoriser et maintenir le dialogue avec ses différentes parties prenantes.
Quand utiliser et mettre en œuvre ces activités durant le déroulement de la Démarche BNQ 21000? Voici quelques pistes pour éclairer le responsable BNQ 21000. Les outils d’encadrement ont été élaborés pour soutenir l’implantation de la démarche BNQ 21000 et maintenir l’ancrage d’une culture de développement durable. Les outils seront utilisés selon le contexte, il est possible que l’organisation décide de proposer les activités à une autre étape que celle proposée. Voir à adapter l’outil, au besoin, et à bien évaluer les conséquences de déplacer l’outil à une autre étape.

## Slide 43: 1. Ancrer la culture DD : 10 consignes et les comités
Les 10 consignes du responsable BNQ 21000:
Recevoir l’autorité pour réaliser la Démarche BNQ 21000 et communiquer cette responsabilité.
Comprendre le principe de progresser pour performer et non de performer pour progresser.
Mettre l’accent sur la sensibilisation et la formation.
Respecter le rythme d'apprentissage, une étape à la fois.
Proposer des outils adaptés à la réalité de l’organisation.
Notes: Le responsable BNQ 21000 doit lire attentivement les consignes pour faciliter son travail. Il doit ensuite en discuter avec les membres de la haute direction pour s’assurer de leur appui.

## Slide 44: Suite
10 consignes du responsable BNQ 21000 (suite)
6. Aider les membres de la direction à se concentrer sur les bons éléments.
7. Rassurer les employés lorsqu’ils sortent de leur zone de confort.
8. Présenter les résultats régulièrement de manière transparente.
9. Maximiser et reconnaitre l’implication des employés.
10. S’entourer de ressources intéressées et capable d’influencer, sans égard au niveau hiérarchique de leur emploi ou à leur emploi.

## Slide 45: Les comités
L’organisation qui le souhaite pourrait aller au-delà d’une analyse de perception et travailler plus étroitement avec ses parties prenantes:
Comité consultatif sur le développement durable
Comité d’échanges et d’information
Comités consultatifs communautaires
Comité multipartite sur un enjeu particulier
Table d’échange avec une partie prenante spécifique
Notes: Le détail des différents comités présentés:
Comité consultatif sur le développement durable : Ce comité pourrait avoir comme mandat de conseiller l’organisation sur l’intégration des préoccupations et des attentes de la société québécoise en matière de développement durable. Il est composé de parties prenantes externes provenant de différents horizons et de représentants de l’organisation.
Comité d’échanges et d’information : Ce comité, formé des principaux intervenants de différents secteurs d’activités, pourrait accompagner l’organisation dans la réalisation de ses projets, favorisant la prise en compte des préoccupations locales.
Comités consultatifs communautaires : Si l’organisation possède plusieurs installations dans différentes régions du Québec, un comité communautaire pourrait être créé dans toutes ses installations afin d’assurer un lien direct avec les principaux intervenants communautaires des secteurs économique, environnemental, scolaire, agricole, politique et de la Santé.
Comité multipartite sur un enjeu particulier : Un comité pourrait être formé pour accompagner l’organisation à progresser sur cet enjeu. Le comité fait des recommandations et suit la progression des initiatives relatives à cet enjeu. Ce comité pourra être formé d’experts, de représentants des travailleurs et de membres de la direction.
Table d’échange avec une partie prenante spécifique : Ce lieu de rencontre permet d’échanger sur des sujets d’intérêt commun et de se doter d’un flux continu d’information sur des sujets qui concernent les préoccupations et les interrogations de la partie prenante. Par exemple, la partie prenante pourrait être « les citoyens avoisinants », un groupe de pression tel Green Peace, l’Union des producteurs agricoles (UPA), l’Ordre des Ingénieurs du Québec, etc.

## Slide 46: 2. Former le responsable BNQ 21000
Utiliser tous les outils à votre disposition.
Ne pas hésiter à demander l’aide d’une ressource externe.
Le responsable BNQ 21000 reste la personne nommée pour coordonner le changement!

## Slide 47: 3. Sensibiliser et former les employés
Atelier à proposer à l’ensemble des employés
  Objectif : 100 % des gestionnaires
  Objectif : 100 % des employés
Quand réaliser l’atelier?
  Idéalement, après l’annonce de l’engagement de la haute direction à l’étape 1
  Sinon, à l’étape 2, à la suite des sondages
Favoriser les groupes ayant au maximum 20 à 25 personnes.

## Slide 48: Suite
Contenu de l’atelier :
Partager une même compréhension du développement durable:
  Présentation du concept de développement durable;
  Présentation du développement durable et des organisations.
S’approprier la Méthode BNQ 21000.
Analyser les retombées pour l’organisation :
  Un regard sur le développement durable et le secteur d’activités;
  Les avantages du développement durable pour l’organisation.
Prévoir les prochaines étapes.

## Slide 49: Suite
Plusieurs formules sont proposées :
  Un atelier de 90 minutes;
  Un atelier avec capsules de 20 minutes présentées sur plusieurs semaines.
Trois possibilités d’animation :
  Le responsable BNQ 21000 réalise l’animation de l’atelier;
  Le responsable BNQ 21000 forme des relayeurs pour diffuser l’atelier;
  Le responsable BNQ 21000 demande aux spécialistes de la formation d’animer l’atelier.

## Slide 50: 4. Former les gestionnaires
Atelier proposé à l’ensemble des gestionnaires
Réaliser l’atelier avant l’élaboration du plan d’action – les gestionnaires participeront à la réflexion de l’élaboration du plan d’action et des mécanismes de suivi durant l’atelier.
Favoriser des groupes ayant au maximum dix gestionnaires :
  de toute provenance;
  d’une division ou d’un secteur de l’organisation.
Notes: Cet atelier sera disponible lors de la prochaine mise à jour

## Slide 51: Suite
Contenu:
La démarche BNQ 21000
Pourquoi parler d’apprentissage plutôt que de performance?
Comment gérer un changement durable?
Les principaux outils BNQ 21000 favorisant le changement organisationnel
Animation:
Le responsable BNQ 21000 anime l’atelier.
Demander aux spécialistes de la formation de diffuser l’atelier.